## Backlog
Sistema de Contas
| Estória | Business Value | Story Point | Ranking
R1 | Eu como contador desejo manter o cadastro das Contas a Pagar para o registro e controle dos documentos relacionados a pagamentos. | 500 | 3 | 166.6667
R2 | Eu como contador desejo manter o cadastro das Contas a Receber para o registro e controle dos documentos relacionados a recebimentos. | 500 | 3 | 166.6667
R3 | Eu como gerente necessito ter um relatório com todas as despesas para avaliar as dívidas da empresa. | 800 | 5 | 160
R4 | Eu como contador desejo realizar a projeção das despesas de um determinado mês para um melhor planejamento e controle. | 300 | 2 | 150
R5 | Eu como contador desejo realizar a projeção das receitas de um determinado mês para um melhor planejamento e controle. | 300 | 2 | 150
R6 | Eu como gerente desejo ver um resumo das receitas de acordo com seu status para melhorar o planejamento e controle. | 300 | 2 | 150
R7 | Eu como gerente desejo ver um resumo das despesas de acordo com seu status para melhorar o planejamento e controle. | 300 | 2 | 150
R8 | Eu como gerente desejo ver um resumo com os saldos de acordo com o status para melhorar o planejamento e controle. | 300 | 2 | 150
R9 | Eu como gerente gostaria de consultar qualquer dado do sistema para agilizar uma eventual tomada de decisão. | 300 | 2 | 150
R10 | Eu como gerente necessito ter um relatório com as despesas de acordo com o seu status para avaliar as dívidas da empresa. | 300 | 2 | 150
R11 | Eu como gerente necessito ter um relatório com as receitas de acordo com o seu status para avaliar as dívidas da empresa. | 300 | 2 | 150
R12 | Eu como contador desejo ver as despesas que irão vencer para avaliar as prioridades de pagamento. | 300 | 2 | 150
R13 | Eu como contador desejo ver as receitas que irão vencer para avaliar as prioridades de cobrança. | 300 | 2 | 150
R14 | Eu como contador desejo que o sistema estabeleça prioridades de pagamento para melhorar o planejamento. | 300 | 2 | 150
R15 | Eu como contador desejo que o sistema estabeleça prioridades de cobrança para melhorar o planejamento. | 300 | 2 | 150
|  | 5400 | 35
| Eu como gerente desejo ter um histórico das despesas para ter acesso ao registro de todos os pagamentos já efetuados. | 300 | 2 | 150
| Eu como gerente desejo ter um histórico das receitas para ter acesso ao registro de todos os recebimentos já efetuados. | 300 | 2 | 150
| Eu como gerente desejo ter um gráfico com as contas em geral de um determinado período parra avaliar o desempenho da empresa. | 800 | 8 | 100
| Eu como contador desejo ter um relatório das receitas de um determinado período para avaliar o desempenho da empresa. | 800 | 8 | 100
| Eu como gerente desejo ter um relatório das despesas de um determinado período para avaliar os gastos da empresa. | 800 | 8 | 100
| Eu como contador necessito ter um gráfico com a projeção das despesas e as despesas reais de um determinado mês para avaliar o desempenho da empresa. | 500 | 5 | 100
| Eu como contador necessito ter um gráfico com a projeção das receitas e as receitas reais de um determinado mês para avaliar o desempenho da empresa. | 500 | 5 | 100
| Eu como gerente desejo efetuar um backup de todo o sistema para arquivar o registro das movimentações da empresa. | 200 | 2 | 100
| Eu como gerente desejo que o sistema estabeleça prioridades de pagamento para um melhor planejamento da quitação das dívidas. | 500 | 5 | 100
| Eu como gerente desejo que o sistema estabeleça prioridades de cobrança para um obter um melhor controle nas dívidas dos clientes. | 500 | 5 | 100
| Eu como gerente desejo manter um cadastro de fornecedores para manter os dados de contato. | 200 | 3 | 66.6667
|  | 16200 | 123

## Sprint1
Req | To Do | Doing/WIP | Done
R1 |  |  | Banco de dados | Aldo
|  |  | Interface Gráfica | Aldo
|  |  | Cadastrars Despesas | Aldo
|  |  | Alterar Despesas | Aldo
|  |  | Excluir Despesas | Aldo
|  |  | Consultar Despesas | Aldo

## Sprint2
Req | To Do | Doing/WIP | Done
R2 |  |  | Interface Gráfica | Humberto
|  |  | Cadastro das Receitas | Humberto
|  |  | Alteração das Receitas | Humberto
|  |  | Exclusão das Receitas | Humberto
|  |  | Consulta das Receitas | Humberto
R3 |  |  | Interface Gráfica | Aldo
|  |  | Relatório | Aldo
R4 |  |  | Interface Gráfica | Aldo
|  |  | Cadastrar Projeção | Aldo
|  |  | Alterar Projeção | Aldo
|  |  | Excluir Projeção | Aldo
|  |  | Gráfico Anual | Aldo

## Sprint3
Req | To Do | Doing/WIP | Done
R5 |  |  | Interface Gráfica | Humerto
|  |  | Cadastrar Projeção | Humerto
|  |  | Alterar Projeção | Humerto
|  |  | Excluir Projeção | Humerto
|  |  | Gráfico Anual | Humerto
R6 |  |  | Interface Gráfica | Aldo
|  |  | Código | Aldo
R7 |  |  | Interface Gráfica | Aldo
|  |  | Código | Aldo

## Sprint4
Req | To Do | Doing/WIP | Done
R8 |  |  | Interface Gráfica | Humberto
|  |  | Código | Humberto
R9 |  |  | Interfaces Gráficas | Aldo
|  |  | Pesquisa nas Despesas | Aldo
|  |  | Pesquisa nas Receitas | Aldo
|  |  | Pesquisa nas Projeções da Despesas | Aldo
|  |  | Pesquisa nas Projeções da Receitas | Aldo

## Sprint5
Req | To Do | Doing/WIP | Done
R10 |  |  | Interfaces Gráficas | Aldo
|  |  | Relatório Despesas Pagas | Aldo
|  |  | Relatório Despesas Pendentes | Aldo
|  |  | Relatório Despesas Vencidas | Aldo
R11 |  |  | Interfaces Gráficas | Humberto
|  |  | Relatório Receitas Pagas | Humberto
|  |  | Relatório Receitas Pendentes | Humberto
|  |  | Relatório Receitas Vencidas | Humberto